表5-1 材料設備送審管制總表-1

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                 第1頁共13頁   表單編號：E51-1

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲.參.一.1 | 230M2 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 室內自平水泥地坪 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 2 | 甲.參.一.2 | 230M2 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 室內礦石卡扣地坪 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 退回修正 |  |
| 3 | 甲.參.一.3 | 473.2 M2 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 室內橡膠地毯 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 4 | 甲.參.一.4 | 4支 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | 115.06.16 |  |
|  | F4金屬止水條 |  |  | 115.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 5 | 甲.參.一.5 | 31M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | F5鋁製收邊條 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 甲.參.一.6 | 5M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | F6鋁製收邊條 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 甲.參.一.7 | 18M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | F7鋁製收邊條 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 甲.參.一.8 | 1支 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | F8梯用收邊條 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 甲.參.一.9 | 20.69才 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | F9導盲磚 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 退回修正 |  |
| 10 | 甲.參.一.12 | 31M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 防潮，室內教室地坪防水 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-2

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                 第2頁共13頁   表單編號：E51-2

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 11 | 甲.參.三.1 | 9.5尺 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 1F大廳-櫃台 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 12 | 甲.參.三.2 | 6.73尺 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.06.16 |  |
|  | 1F大廳-櫃台背櫃 |  |  | 115.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 13 | 甲.參.三.3 | 12.33尺 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 1F走廊-鞋櫃 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 14 | 甲.參.三.4 | 11.27尺 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 1F走廊-置物櫃 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 15 | 甲.參.三.5 | 73.4 尺 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 1F親子悠遊館-球池座椅 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 16 | 甲.參.三.6 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 1F親子悠遊館-水草造型裝置 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 17 | 甲.參.三.7 | 73.87尺 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 1F親子悠遊館-迷宮造型牆面 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 18 | 甲.參.三.8 | 7.6 尺 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 2F走廊-櫃台 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 19 | 甲.參.三.9 | 7尺 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.06.16 |  |
|  | 2F走廊-櫃台旁收納櫃 |  |  | 115.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-3

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                 第3頁共13頁   表單編號：E51-3

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 20 | 甲.參.三.11 | 8尺 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 2F走廊-鞋櫃 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 21 | 甲.參.三.13 | 5組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 2F教室-個人用品櫃 H90*D45 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 22 | 甲.參.三.14 | 5組 |  | 施作前14日` | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 櫥櫃，2F教室-棉被櫃 H90*D60 |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 23 | 甲.參.三.15 | 5只 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | 浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 甲.參.三.16 | 5座 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | 2F教室-配膳調奶檯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 甲.參.三.17 | 1000cm |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | 2F教室-護理沐浴檯面人造石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 甲.參.三.18 | 1000cm |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | 2F教室-配膳調奶檯面人造石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 甲.參.三.19 | 5組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯牆面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 甲.參.三.20 | 5組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |  |
|  | 2F教室-配膳調奶檯牆面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-4

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                  第4頁共13頁   表單編號：E51-4

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 29 | 甲.參.三.21 | 1台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 1F哺乳室-冰箱 |  |  | 115.04.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 30 | 甲.參.三.22 | 1具 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，飲水機，1F哺乳室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 甲.參.三.23 | 5個 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯訂製不鏽鋼水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 甲.參.三.24 | 5只 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，浴室附屬設備，沐浴用單槍龍頭，2F教室-護理檯伸縮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 甲.參.三.25 | 5個 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯垃圾投遞孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 甲.參.三.26 | 5個 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯垃圾桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 甲.參.三.27 | 5個 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，浴室附屬設備，2F教室-護理沐浴檯安全扶手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 甲.參.三.28 | 5個 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 金屬製品，2F教室-配膳調奶檯不鏽鋼水槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 甲.參.三.29 | 5只 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，龍頭，2F教室-配膳調奶檯三用龍頭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-5

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                 第5頁共13頁   表單編號：E51-5

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 38 | 甲.參.三.30 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.06.16 |  |
|  | 產品，給排水及衛生器具，2F走廊-兒童洗手台(含龍頭*3) |  |  | 115.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 39 | 甲.參.三.31 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.06.16 |  |
|  | 產品，給排水及衛生器具，2F走廊-成人洗手台(含龍頭) |  |  | 115.06.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 40 | 甲.參.四.1 | 873.87 M2 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ選色 | 115.07.13 | 骨架115.06.16核定 |
|  | 既有天花板矽酸鈣板天噴塗水泥漆二度，綠建材(不含批土、AB補土) |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 41 | 甲.參.四.2 | 971.79 M2 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ選色 | 115.07.13 |  |
|  | 既有RC牆面滾塗水泥漆二度，綠建材(不含批土) |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 42 | 甲.參.四.3 | 1式 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ 選色 |  |  |
|  | 既有RC牆面刷乳膠漆二底二度，綠建材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 甲.參.四.4 | 271.59 M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ 選色 |  |  |
|  | 既有RC牆面踢腳刷油性漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 甲.參.四.5 | 2017才 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 木作夾板面刷透明保護漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 甲.肆.二 | 1樘 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | D02新作三合一通風門(附鎖)，單開 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-6

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                 第6頁共13頁   表單編號：E51-6

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 46 | 甲.肆.三 | 1樘 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.06.26 |  |
|  | D03新作門框，安裝既有門片 |  |  | 115.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 47 | 甲.肆.四 | 5樘 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | D05新作橫拉門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 甲.肆.五 | 2樘 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | D05a新作橫拉門 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 甲.肆.七 | 26M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 防潮，1F既有窗框防水 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 50 | 甲.肆.八 | 1215才 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  | ˇ | ˇ |  |  | 115.07.06 |  |
|  | 遮光捲簾，防焰 |  |  | 115.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 51 | 甲.伍.五 | 5組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.06.26 |  |
|  | 熱水器工程(含溫控面板) |  |  | 115.06.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 52 | 甲.伍.六.1 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 1F電話廣播系統 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 53 | 甲.伍.六.2 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 2F電話廣播系統 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 54 | 甲.伍.七 | 941.5 M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.05.07 |  |
|  | 監視系統配管拉線工程 |  |  | 115.05.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 55 | 甲.伍.八.1.1 | 10台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 產品，分離式空調機組，一對二冷暖變頻室外機9.0kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-7

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                 第7頁共13頁   表單編號：E51-7

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 56 | 甲.伍.八.1.2 | 20台 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 壁掛室內機5.0kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 57 | 甲.伍.八.1.3 | 1台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 產品，分離式空調機組，一對二冷暖變頻室外機6.3kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 58 | 甲.伍.八.1.4 | 1台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 壁掛室內機5.0kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 59 | 甲.伍.八.1.5 | 1台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 壁掛室內機2.2kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 60 | 甲.伍.八.1.6 | 1台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 產品，分離式空調機組，一對二冷暖變頻室外機5.0kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 61 | 甲.伍.八.1.7 | 1台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 壁掛室內機2.8kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 62 | 甲.伍.八.1.8 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 壁掛室內機2.2kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 63 | 甲.伍.八.1.9 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 產品，分離式空調機組，一對一變頻冷暖壁掛型5.0kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 64 | 甲.伍.八.1.10 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 產品，分離式空調機組，一對一變頻冷暖壁掛型7.1kw |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-8

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                第8頁共13頁   表單編號：E51-8

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 65 | 甲.伍.八.2.1 | 385M | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 產品，冷媒被覆銅管，保溫被覆冷媒銅管 (φ6.3/φ12.7) |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 66 | 甲.伍.八.2.2 | 37M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 產品，冷媒被覆銅管，保溫被覆冷媒銅管 (φ6.3/φ9.5) |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 67 | 甲.伍.八.2.3 | 26台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 室內機吊裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 甲.伍.八.2.4 | 14台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外機吊裝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 甲.伍.八.2.11 | 26組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 屋內管槽 |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 70 | 甲.伍.八.2.12 | 26組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 屋外管槽 |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 71 | 甲.伍.九.1.1 | 5組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 全熱交換器350CMH(附線控) |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 72 | 甲.伍.九.1.2 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 全熱交換器500CMH(附線控) |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 73 | 甲.伍.九.1.3 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 全熱交換器650CMH(附線控) |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-9

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                   第9頁共13頁  表單編號：E51-9

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 74 | 甲.伍.九.2.1 | 7組 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 全熱風管彎頭三通等工料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 甲.伍.九.2.2 | 1式 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 管材，全熱保溫軟管 |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 76 | 甲.伍.九.2.4 | 7組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 全熱線控器配管及配線(含工料) |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 77 | 甲.伍.九.2.6 | 1式 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，金屬材料，鐵件，全熱五金吊架及另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 甲.伍.十.1.1 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 吊掛箱型風機 風量230L/S |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 79 | 甲.伍.十.1.2 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 吊掛箱型風機 風量210L/S |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 80 | 甲.伍.十.1.3 | 5組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 產品，浴廁通風機，浴廁型風機 風量80L/S |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 81 | 甲.伍.十.2.2 | 7組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.07 |  |
|  | 排風機配管及配線 |  |  | 115.04.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 82 | 甲.伍.十.2.3 | 7組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 排風機風管彎頭三通等另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 甲.伍.十.2.5 | 1式 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 產品，金屬材料，鐵件，排風機五金吊架及另料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-10

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                第10頁共13頁   表單編號：E51-10

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 84 | 甲.陸.一.1 | 1式 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | 115.07.06 |  |
|  | 1F親子悠遊館-球池小丘造型裝置 |  |  | 115.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 85 | 甲.陸.一.2 | 16支 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | 115.07.06 |  |
|  | 1F親子悠遊館-球池柱面防護軟墊TYPE-A |  |  | 115.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 86 | 甲.陸.一.3 | 16支 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | 115.07.06 |  |
|  | 1F親子悠遊館-球池柱面防護軟墊TYPE-B |  |  | 115.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 87 | 甲.陸.一.4 | 8支 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | 115.07.06 |  |
|  | 1F親子悠遊館-球池柱面防護軟墊TYPE-C |  |  | 115.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 88 | 甲.陸.一.5 | 1式 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ |  |  | ˇ |  |  | 115.07.06 |  |
|  | 1F親子悠遊館-球池座椅防護軟墊 |  |  | 115.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 89 | 甲.陸.一.6 | 25000顆 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.06 |  |
|  | 1F親子悠遊館-球池彩球 |  |  | 115.07.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 90 | 甲.陸.一.7 | 16具 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 產品，兒童安全座椅，1F親子悠遊館-兒童椅 |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 91 | 甲.陸.一.8 | 4張 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 1F親子悠遊館-兒童桌 |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 92 | 甲.陸.一.9 | 2張 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F親子悠遊館-矮凳1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 甲.陸.一.10 | 2張 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F親子悠遊館-矮凳2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-11

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                第11頁共13頁   表單編號：E51-11

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 94 | 甲.陸.一.11 | 2張 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F親子悠遊館-矮凳3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 甲.陸.一.12 | 4組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 櫥櫃，1F親子悠遊館-圖書收納櫃 |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 96 | 甲.陸.一.13 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 1F親子悠遊館-廚具遊具組 |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 97 | 甲.陸.一.14 | 3組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F親子悠遊館-大積木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 甲.陸.一.15 | 4個 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 1F親子悠遊館-感統遊具A |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 99 | 甲.陸.一.16 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 1F親子悠遊館-感統遊具B |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 100 | 甲.陸.一.17 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 1F親子悠遊館-感統遊具C |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 101 | 甲.陸.一.18 | 5組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 1F親子悠遊館-壁面遊具組底板 |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 102 | 甲.陸.一.19 | 1套 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.07.13 |  |
|  | 1F親子悠遊館-壁面遊具組 |  |  | 115.07.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 103 | 甲.陸.一.20 | 1只 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F哺集乳室-單人沙發椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-12

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                第12頁共13頁   表單編號：E51-12

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 104 | 甲.陸.一.21 | 1張 | 否 | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F哺集乳室-小邊桌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 甲.陸.一.22 | 1張 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1F哺集乳室-尿布台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 甲.陸.一.23 | 2座 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 櫥櫃，2F保健區-收納櫃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 甲.陸.一.24 | 6張 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 嬰兒護墊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 甲.陸.一.25 | 4座 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 櫥櫃，櫃台椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 甲.陸.一.26 | 5個 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 滅火器架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 甲.陸.二.1 | 91.02 M |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | 壁面防護軟墊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 甲.陸.二.2 | 303.4尺 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁面防護軟墊底板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 甲.陸.二.3 | 10組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |  |
|  | 伸縮式圍欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 甲.陸.二.4 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.05.28 |  |
|  | 空氣門(含磁簧感應零件) |  |  | 115.05.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |

表5-1 材料設備送審管制總表-13

工程名稱：安南區托育資源中心室內裝修統包工程

(監造單位使用)                                第13頁共13頁   表單編號：E51-13

| 項次 | 契約詳細價目表項次 | 契約 數量 | 是否取樣試驗 | 預定送審日期 | 是否驗廠 | 預定試驗單位 | 送審資料(ˇ) |  |  |  |  |  | 審查日期 | 備註 (歸檔編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料(設備)名稱 |  |  | 實際送審日期 | 驗廠日期 |  | 協力廠商資料 | 型錄 | 相關試驗報告 | 樣品 | 出廠證明 | 其他 | 審查結果 |  |
| 114 | 甲.陸.三.1 | 1台 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 直壁式柵欄機 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 115 | 甲.陸.三.2 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 遙控器主機 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 116 | 甲.陸.三.3 | 10個 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 遙控器子機 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 117 | 甲.陸.三.4 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 單方向車輛偵測器 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 118 | 甲.陸.三.5 | 1組 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 雙方向車輛偵測器 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 119 | 甲.陸.三.6 | 3式 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 感應線圈 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 120 | 甲.陸.三.7 | 24支 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 回復型防撞桿 |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 121 | 甲.陸.三.8 | 27支 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 固定式ㄇ型護欄120*30cm |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |
| 122 | 甲.陸.三.9 | 1支 |  | 施作前14日 | 否 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  | 115.04.29 |  |
|  | 可拆式ㄇ型護欄120*30cm |  |  | 115.04.24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定 |  |